{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["2018年市级重点项目","2018年区级重点项目","空白表","拍而未建工业项目","审而未供工业项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2018年市级重点项目","index":0,"n_rows":19,"n_cols":18,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,17],[2,0,2,9],[2,11,2,17],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[3,17,4,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["相城区2018年申报列入市级重点项目任务分解表"]
[{"$nulls":11},"单位：亿元"]
["序号","责任单位","责任单位","项目名称","建设性质","建设规模","建设起止年限","计划总投资","从开工到2017年底累计完成投资","2017年底建设进度或前期工作进展情况","2018年投资计划目标",null,"是否2018年新开工","投资主体性质","项目类型","总用地需求（亩）","其中：2018年用地需求（亩）","鼓励社会投资参与形式"]
[{"$nulls":10},"计划投资    ","建设进度考核目标"]
[{"$nulls":3},"（合计13个）",{"$nulls":3},{"v":715.07,"d":"715.1"},{"v":69.93,"d":"69.9"},null,127.2]
[1,"开发区","福耀玻璃（苏州）有限公司","福耀玻璃(苏州)有限公司特种玻璃、汽车电子研究院","续建","特种玻璃项目达产后产值50亿元，主要生产各种汽车玻璃，占地470亩，建设325400平米厂房；福耀汽车电子研究院主要研究方向为汽车电子控制装置系统、车载汽车电子装置等","2017-2020",31.8,6.6,"1#、2#厂房主体施工，二期开始基础施工",16.4,"特种玻璃项目厂房装修、设备安装；电子研究院大楼竣工","否","民企","制造业",470]
[2,"渭塘镇","苏州光建存储科技有限公司","苏州光建存储科技有限公司SSD芯片封装"," 新建","建设年产1000万片SSD产品，新增厂房11.5万平方米（其中：一期建设厂房6.3万平方米，二期建设5.2万平方米）","2018-2021",{"v":12,"d":"12.0"},null,"完成土地招拍挂，取得施工许可证",{"v":6,"d":"6.0"},"一期厂房、设备建设完成，项目投产","是","民企","制造业",150]
[3,"高铁新城","苏州高铁新城产业园有限公司（以工商登记为准）","阳澄国际研发产业园\n"," 新建","新建载体建筑面积30万平方米，引进省产研院专业研究所，和以产业技术研发为主业，为制造业提供技术解决方案为主要业务模式的专业研发公司，围绕全省产业布局和未来产业发展需求，立足全省、服务地方的使命体现，形成提供科技服务、参与股权投资的多功能科创园区","2018-2020",{"v":30,"d":"30.0"},null,"前期策划",{"v":8,"d":"8.0"},"完成地基与基础工程","是","国企","服务业",200,200]
[4,"高铁新城","项目公司注册中","京东智谷"," 新建","以“云聚产业”为核心理念，全面深化京东集团电商、物流、金融、技术4大战略产业，推动全国高端科技类产业的广泛集聚，通过全球范围内的高精尖科技资源的整合，打造以 “云服务”为支撑的产业生态圈","2018-2022",{"v":145,"d":"145.0"},null,"前期策划",7.5,"完成方案设计，进行基础施工","是","民企","服务业",1212,1212]
[5,"区交运局","苏州市相城交通建设有限责任公司","相城区漕湖大道快速化改造及G312互通节点优化工程","改造","漕湖大道按城市快速路改造，采用高架+隧道型式，全长11.3公里。优化提升G312与S228互通节点、G312与G524互通节点","2018-2022",70.8,0.1,"漕湖大道快速化改造启动设计招投标。G312与G524互通、G312与S228互通完成工可审批及施工图设计。",1.1,"G312互通节点优化工程开工建设。漕湖大道快速化改造完成项目建议书、工可等前期工作","是","国企","基础设施",2210,755]
[6,"区交运局","苏州市相城交通建设有限责任公司","苏州国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造工程","续建","城市快速路，13.3公里，宽60米，隧道、桥梁、道路、排水、交安、配套用房等","2018-2020",{"v":139,"d":"139.0"},8.7,"完成项目建议书、工可审批、施工图设计。完成施工及监理招标工作，先导段开工建设，其余标段完成开工准备工作。",{"v":23,"d":"23.0"},"完成管线迁改及交通导改，完成围护支护设施施工，完成桥梁下部结构施工，完成隧道基坑开挖，开始主体结构施工","是","国企","基础设施",2767,2767]
[7,"开发区","苏州市质量技术监督综合检验检测中心","苏州质监检验检测基地","新建","项目规划用地100亩，建筑面积约8万平方米.包括质量技术监督综合检验检测中心、市纤维检验所、市计量测试研究所","2018-2019",{"v":6,"d":"6.0"},null,null,{"v":1,"d":"1.0"},"完成前期报建工作，下半年开工建设，约完成基础设施工作量的60%","是",null,"服务业"]
[8,"高新区（筹）","苏州欧菲光科技有限公司","欧菲光车联网项目","续建","项目新增建筑面积10000平方米，引进全自动SMT贴装产线、接插件焊接线、全自动调焦摄像头产线及智能仪表产线等关键设备，配套购置密封测试、电动螺丝锁付、激光焊接、全自动功能测试等国产设备，采用掌握核心算法等具有自主知识产权的新技术、新工艺，项目建成后形成年产汽车电子产品220万件的生产能力\n","2016-2020",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":15,"d":"15.0"},"1-SMT/DIP/选择焊产线已量产，目前设备嫁动率达90%以上；2-摄像头和仪表中控产线批量生产；3-汽车电子产线新增RLS三线、福田BCM/网关/IMMO产线、上汽网关产线和RKE产线投资，投入使用；4-导入了AVM控制器产线量产；预计12月底导入第二条SMT贴片生产线",{"v":8,"d":"8.0"},"量产","否","民企","制造业"]
[9,"开发区","美特科技（苏州）有限公司","美特科技（苏州）有限公司新型电声元件项目","续建","达产后预计产值20亿元，主要开发并量产超薄型小型扬声器及动圈式受话器，建设30000平米厂房","2017－2018",{"v":10,"d":"10.0"},{"v":6,"d":"6.0"},"主体厂房完工，生产线完成60%",{"v":4,"d":"4.0"},"厂房、设备建设完成、项目投产","否","民企","制造业"]
[10,"高铁新城","苏州聿盛房地产开发有限公司","苏州高铁新城服务贸易创新园区","续建","建设内容为商办、居住混合，总建筑面积约160万平方米","2017-2022",{"v":200,"d":"200.0"},{"v":33,"d":"33.0"},"展示中心已正式开放；一期A区24－26#地块正常建设；一期B区18#、20#地块现场工程试桩；会展中心概念方案设计\n；二期2#地块规划方案交评通过，文本修改\n",{"v":48,"d":"48.0"},"续建一期9个地块，土建完成50%；新开工二期5个地块，土建完成30%","否","民企","服务业",526]
[11,"区交运局","苏州市相城交通建设有限责任公司","G524（原227省道）相城区北段改扩建工程（京沪高铁~凤阳路）","改建","路线南起京沪高铁，北至凤阳路，路线总长为8.78公里","2018-2019",12.2,0.45,"完成四改六的施工图设计招标，开展施工图设计。城镇化工程完成项目建议书报批，开展工可报告编制。",{"v":2,"d":"2.0"},"渭中路至凤阳路完成高架下部结构施工；南天成路至渭中路完成路基及桥梁下部结构施工","是","国企","基础设施",339,"已解决"]
[12,"区交运局","苏州市相城交通建设有限责任公司","南天成路西延(广济北路~相城大道)","新建","长3.2公里，宽44米，城市主干道。道路、桥梁、排水。","2018-2019",3.5,0.08,"完成初步设计及概算审批。完成施工图设计，开始施工、监理招投标。",{"v":1,"d":"1.0"},"完成桥梁桩基基础，开展路基施工","是","国企","基础设施",93,93]
[13,"区水利局","苏州市相城水务发展有限公司","城西污水处理厂改扩建工程","新建","新建8万吨/日规模设施，改造已建4万吨/日的部分处理设施","2018-2020",{"v":4.77,"d":"4.8"},null,"开展设计、环评等前期准备工作",1.2,"开工建设，完成基础工程的30%","是","国企","基础设施",204,128]

{"sheet":"2018年区级重点项目","index":1,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2："]
["相城区2018年区级重点项目任务分解表"]
["序号","项目名称","建设起止年限","计划总投资（万元）","项目规模及主要内容","2018年计划投资（万元）","2018年实施内容及完成形象进度","计划实施时间(年月）","主办单位","实施单位"]
[null,"合计（32个）",null,1397685,null,422966]
["一","工业项目（20个）",null,633000,null,202000]
[1,"苏州利华科技股份有限公司","2018-2019",45000,"达产后预计产值建设年产6.5亿元，主要生产印刷线路板组装、整机组装以及系统集成等电子制造加工服务，占地50亩，建设3万平米厂房",15000,"厂房建设完成30%","2018.06","开发区","苏州利华科技股份有限公司"]
[2,"苏州易德龙电器有限公司(二期）","2018-2019",120000,"达产后预计产值35亿元，主要研发、生产、销售与通讯、工控、医疗、汽车、航空航天等领域相配套的电子产品或组件，占地100亩，建设8万平米厂房",13000,"厂房建设完成20%","2018.06","开发区","苏州易德龙电器有限公司"]
[3,"苏州久禾智能装备有限公司","2018-2019　",30000,"达产后产值5亿元，智能热处理设备的研发、设计、制造，占地51亩，建设2.8万平米厂房",20000,"厂房土建结顶","2018.03","开发区","苏州久禾智能装备有限公司"]
[4,"苏州嘉乐威企业发展有限公司","2017-2018",30000,"新建厂房3.3万平方米，年产1万吨油漆、6000万副医用手套、6亿只避孕套",25000,"续建厂房，内部装修，竣工投产",2017.11,"高新区（筹）","苏州嘉乐威企业发展有限公司"]
[5,"苏州市台群机械有限公司","2018-2020",99000,"新建11.5万平方米，打造包括智能装备制造、示范、研发创意、生产性服务等智能制造产业园区",20000,"厂房建设完成50%",2018.03,"高新区（筹）","苏州市台群机械有限公司"]
[6,"苏州纽克斯电源技术股份有限公司（募投项目）","2018-2019",60000,"建筑面积55000平方米，建设制造中心项目、研发中心项目、营销平台建设项目和信息化（两化深度融合）项目",10000,"厂房建设完成50%",2018.03,"高新区（筹）","苏州纽克斯电源技术股份有限公司"]
[7,"苏州金华润泽能源有限公司","2018-2019",10000,"新建厂房5000平方米，年分装8万吨天然气",5000,"厂房建设完成50%",2018.06,"高新区（筹）","苏州金华润泽能源有限公司"]
[8,"苏州市铂汉塑胶五金有限公司","2018-2019",30000,"建造5万平米甲级厂房，新增35条智能化十万级专业生产线，为笔记本电脑和汽车厂商配套",10000,"厂房建设完成30%",2018.06,"高新区（筹）","苏州市铂汉塑胶五金有限公司"]
[9,"苏州市意可机电有限公司","2018-2019",42000,"新建厂房50000平方米，主要从事生产航空航天领域、军工领域、医疗领域、高铁领域和智能制造机器人领域的精密机械加工产品",10000,"厂房建设完成50%",2018.03,"高新区（筹）","苏州市意可机电有限公司"]
[10,"翊腾机械（苏州）有限公司",2018,10000,"生产用房12000平方米，年产年产压缩机、无油压缩机及压缩机零配件1000 台（套），观光车、高尔夫球车、电动汽车零配件400台（套）， 编织布60000条",10000,"厂房建设、竣工投产",2018.01,"高新区（筹）","翊腾机械（苏州）有限公司"]
[11,"苏州市艺达精工有限公司","2018-2019",20000,"建设年产1600万件汽车结构件，600万件无线射频通讯部件，新增厂房5万平方米",10000,"厂房主体封顶",2018.05,"渭塘镇","苏州市艺达精工有限公司"]
[12,"苏州普罗登智能科技有限公司","2018-2019",12000,"建设年产2000台焊接机器人，新增厂房面积2.5万平方米",6000,"厂房建设完成50%",{"v":2018.1,"d":"2018.10"},"渭塘镇","苏州普罗登智能科技有限公司"]
[13,"菲格瑞特（苏州）汽车科技有限公司新建项目","2018-2019",20000,"建设年产200套汽车样车车身（汽车外壳），新增厂房3.6万平方米",5000,"厂房建设完成50%",2018.05,"渭塘镇","菲格瑞特（苏州）汽车科技有限公司"]
[14,"苏州沸特纸业有限公司",2018,15000,"年产纸箱12000万个，新建厂房17053平方米",13000,"厂房、设备建设完成，项目投产",2018.01,"阳澄湖镇","苏州沸特纸业有限公司"]
[15,"苏州科沃孚汽车零部件有限公司","2018-2019",15000,"年产均衡梁总成2万套、球座3万套、轴套20万套。新建厂房13500平方米",5000,"厂房主体封顶",2018.06,"阳澄湖镇","苏州科沃孚汽车零部件有限公司"]
[16,"乐连智能控制科技（苏州）有限公司","2018-2019",15000,"新建厂房1.5万平方米年产轨道交通线束200万套、机器人线束150万套、工业特种线束300万套",5000,"厂房主体封顶",2018.06,"阳澄湖镇","乐连智能控制科技（苏州）有限公司"]
[17,"苏州友创金属制品有限公司","2018-2019",15000,"新建厂房2.25万平方米,年产液晶显示器支架95万套、液晶显示器铝管10万支",5000,"厂房主体封顶",2018.06,"阳澄湖镇","苏州友创金属制品有限公司"]
[18,"苏州欧美克合金工具有限公司","2018-2019",15000,"新建厂房1.6万平方米，年产超细硬质合金棒料500吨、五金模具用硬质合金材料150吨",5000,"厂房主体封顶",2018.06,"阳澄湖镇","苏州欧美克合金工具有限公司"]
[19,"苏州宣佑科技有限公司","2018-2019",15000,"项目建成后年产5轴悬臂机械手1000台、自动化治具20万套、自动化机构零组件1000万件。新建厂房3.5万平方米",5000,"厂房建设完成60%",2018.06,"望亭镇","苏州宣佑科技有限公司"]
[20,"苏州群匠智能装备有限公司","2018-2019",15000,"项目建成后年产加工中心1000台、自动化设备20套，新建厂房2.18万平方米",5000,"厂房建设完成80%",2018.02,"望亭镇","苏州群匠智能装备有限公司"]
["二","服务业项目（9个）",null,669785,null,183000]
[21,"苏州工业云引擎项目","2018-2022",100000,"打造融IaaS、PaaS、SaaS为一体的工业云平台，为苏州相城区工业企业提供物联网、云计算、大数据等现代信息技术与工业企业深度融合的大数据开放共享、智能制造和集成应用服务",10000,"智能工业融合发展中心；智能制造公共服务平台；产业技术创新平台；智能制造“双创平台”；智能制造试点示范项目，每年为相城区完成不少于50家、苏州市不少于300家且开展智能车间诊断服务工作。智能制造协调实践平台",2018.01,"高铁新城","紫光云引擎科技（苏州）有限公司"]
[22,"大数据产业园","2018-2020",200000,"依托新一代信息技术，重点集聚大数据、云计算、人工智能、物联网等产业，打造数字经济产业集聚区",50000,"完成高铁新城智慧城市展厅建设；完成紫光云引擎展示中心建设；完成新松机器人展示中心建设；完成人工智能大厦建设",2018.01,"高铁新城","苏州高铁新城"]
[23,"环秀湖会议酒店","2018-2020",201060,"项目占地138588平方米，项目总建筑面积121000平方米，客房数约800间",50000,"完成地基与基础工程，土建完成10%",2018.06,"高铁新城","苏州高铁新城经济发展有限公司"]
[24,"维景酒店二期工程","2018－2019",35000,"总建筑面积约40000平方米，增设客房约300间，增设部分中型会议室和地下停车场",20000,"完成地下室及建筑主体",2018.05,"度假区","苏州阳澄湖维景国际度假酒店有限公司"]
[25,"苏州科技金融产业园（一期）",2018,10000,"2万平米办公场所装修及办公设备配备",10000,"全部装修完毕，设备配备到位。新增入园基金20支",2018.01,"高铁新城","高铁新城"]
[26,"影视产业园功能配套（人才公寓）","2018-2020",83725,"总用地面积21148平方；建筑面积约54985平方；采用装配式方式建设，单体预制装配率不低于30%；是苏州首个购租并举的项目",25000,"完成地基与基础工程，土建完成15%",2018.06,"高铁新城","苏州高铁新城经济发展有限公司"]
[27,"北京大学智慧医疗大健康产业园（一期）",2018,8000,"对活力大厦B、E两栋大楼（约5万平米）进行装修，打造智慧医疗大健康产业园，发展成为“医疗器械研发、医疗器械企业孵化、医疗器械公共服务平台、医疗科技金融服务、医疗器械供应链”为一体的智慧医疗大健康产业链",8000,"装修完成，投入使用；引进大数据医疗健康等产业项目5个以上",2018.04,"元和街道","元和街道"]
[28,"武汉大学武珞科技园",2018,2000,"对采莲大厦1.5万平米进行内部装修，打造新一代信息技术产业孵化区、科技研发区、成果展示和技术转移区、大学生实践和创业区",2000,"装修完成，投入使用；引进新一代信息技术产业项目10个",2018.04,"元和街道","元和街道"]
[29,"苏州亭里物流有限公司","2018-2019",30000,"年货物吞吐量650万立方，年产值3.5亿，新建厂房5万平方米",8000,"厂房建设完成60%",2018.06,"望亭镇","苏州亭里物流有限公司"]
["三","基础设施（3个）",null,94900,null,37966]
[30,"中环快速路北线二期（春申湖路快速化改造）综合管廊工程","2018-2019",39000,"全长2.57公里，铺设给水、中水、电力、信息等管道，两仓室",20000,"完成交通导改，完成围护支护设施施工，完成主体结构60%",2017.11,"区交运局、国资局","区交投集团"]
[31,"永方路北延(春秋路~黄蠡路)","2018-2020",32000,"全长2.28公里，宽45米，城市主干道。道路、桥梁、排水建设",10000,"黄蠡路至S228段，完成桥梁下部结构施工。G312至春秋路段，主体完工",2018.07,"区交运局、国资局","区交投集团"]
[32,"相城区市民服务中心三期","2018-2020",23900,"新建车管分中心、交通事故处理综合服务中心、巡特警实战训练基地",7966,"新建车管分中心、交通事故处理综合服务中心、巡特警实战训练基地",null,"区区级机关事务管理中心","区城投集团"]

{"sheet":"空白表","index":2,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["相城区2018年政府实事工程、重点项目计划实施项目表"]
["序号","项目名称","建设起止年限","计划总投资（万元）","项目规模及主要内容","2018年计划投资（万元）","2018年实施内容及完成形象进度","计划实施时间(年月）","主办单位","实施单位","备注"]
[1]
["⑴"]
["⑵"]
["⑶"]
["∶"]
[2]
["⑴"]
["⑵"]
["⑶"]
["∶"]
[3]
["⑴"]
["⑵"]
["⑶"]
["∶"]

{"sheet":"拍而未建工业项目","index":3,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["相城区拍地未开工工业项目（列入2018年重点工业项目除外）"]
["序号","项目名称","建设起止年限","计划总投资（万元）","项目规模及主要内容","2018年计划投资（万元）","2018年实施内容及完成形象进度","计划实施时间(年月）","主办单位","实施单位","备注"]
[1,"苏州圆德经济发展有限公司","2018-2019",10000,"高端标准厂房，占地8亩，建设14000平米厂房",3000,"厂房建设完成20%",2018.06,"开发区","苏州圆德经济发展有限公司","开发区"]
[2,"吴通控股集团股份有限公司","2017-2018",120000,"达产后预计产值3亿元，大数据中心的建设，占地40.93亩，建设30000平米厂房","20000","厂房装修、设备安装","2017.10","开发区","吴通控股集团股份有限公司","开发区"]
[3,"苏州禾润昌新材料有限公司","2017-2018",30000,"达产后预计产值5亿元，主要生产高分子改性材料及功能性母粒，占地68.3亩，建设40000平米厂房","22000","厂房装修、设备安装",2017.09,"开发区","苏州禾润昌聚合材料股份有限公司","开发区"]
[4,"江苏凯尔生物识别科技有限公司","2018-2019",40000,"达产后预计产值15亿元，主要生产指纹识别模组，占地44亩，建设30000平米厂房",2000,"厂房建设完成20%",2018.06,"开发区","江苏凯尔生物识别科技有限公司","开发区"]
[5,"苏州北桥染色有限公司","2018-2019",1100,"高端标准厂房，占地6.7亩，建设10000平米厂房",800,"厂房建设完成20%",2018.04,"开发区","苏州北桥染色有限公司","开发区（北桥）"]
[6,"锦峰工业园","2018-2019",1700,"高端标准厂房，占地17.44，建设17000平米厂房",1500,"厂房建设完成20%",2018.04,"开发区","苏州锦峰工业发展有限公司","开发区（北桥）"]
[7,"苏州未来电器有限公司","2018-2019",2000,"占地5亩，建设5000平米厂房，主要生产智能终端电器和微型断路器，达产后预计产值3000万元",1000,"厂房建设完成10%",2018.06,"开发区","苏州未来电器有限公司","开发区（北桥）"]
[8,"苏州利德精工制造有限公司","2018-2019",30000,"占地51亩，建设71000平米厂房，主要生产生产、销售中央空调压缩机等，达产后预计产值1亿元",5000,"厂房建设完成30%",2018.03,"开发区","苏州利德精工制造有限公司","开发区（北桥）"]
[9,"山川丽（苏州）环保科技有限公司","2018-2019",10000,"占地16.8亩，建设8000平米厂房，主要生产印染污泥无害化处理，达产后预计产值0.5亿元","3000","厂房建设完成30%","2018.05","开发区","山川丽（苏州）环保科技有限公司","开发区（北桥）"]
[10,"苏州佳辉化工有限公司","-",11000,"4.5万吨/年制剂加工项目","-","回购完成","-","高新区（筹）","苏州佳辉化工有限公司","高新区（筹）"]
[11,"苏州华峰液化天然气有限公司","-",5000,"液化天然气储罐及配套项目","-","回购完成","-","高新区（筹）","苏州华峰液化天然气有限公司","高新区（筹）"]
[12,"苏州市野金不锈钢有限公司","2018-2019",9000,"年产不锈钢保温杯5万只，不锈钢厨具5万套；新增建筑面积34253平方米",6000,"厂房建设完成50%",2018.06,"高新区（筹）","苏州市野金不锈钢有限公司","高新区（筹）"]
[13,"翊腾机械（苏州）有限公司","2017-2018",10000,"生产用房12000平方米，年产年产压缩机、无油压缩机及压缩机零配件1000 台（套），观光车、高尔夫球车、电动汽车零配件400台（套）， 编织布60000条",9000,"竣工投产",2017.12,"高新区（筹）","翊腾机械（苏州）有限公司","高新区（筹）"]
[14,"苏州市非凡城市文化传播有限公司","2016-2019",18000,"设计街区1号地块（南天成路北、澄阳路东），占地13.1亩，容积率≤4.3，科教(文化创意)用地，地上建筑面积36816平方米，地下建筑面积7254平方米",10000,"地下两层及主体结构施工至6层。",2018.01,"高铁新城","苏州非凡城市文化传播有限公司"]
[15,"苏州高清传媒科技发展有限公司","2016-2019",8000,"设计街区2号地块（南天成路北、澄阳路东），占地7.11亩，容积率≤3，科教(文化创意)用地，地上建筑面积18700平方米，地下建筑面积3850平方米",8000,"主体封顶，装修完成，竣工验收。",2017.08,"高铁新城","苏州高清传媒科技发展有限公司","\n已开工"]
[16,"苏州傲英网络科技有限公司","2016-2019",8000,"设计街区3号地块（南天成路北、澄阳路东），占地8.64亩，容积率≤3，科教(文化创意)用地，地上建筑面积17280平方米，地下建筑面积3863平方米",6000,"主体封顶。",2018.03,"高铁新城","苏州傲英网络科技有限公司"," "]
[17,"苏州波发特通讯技术股份有限公司","2017-2018",21000,"建设年产3亿元基站射频天线，新增厂房4万平米",19000,"厂房、设备建设完成，项目投产",2017.12,"太平街道","太平街道","高铁太平"]
[18,"苏州温彻机电有限公司（威尔廉）","2018-2019",18000,"建设年产1万台木工机器人，新增厂房3.2万平方米",10000,"厂房土建结顶",2018.01,"渭塘镇","苏州温彻机电有限公司（威尔廉）","渭塘"]
[19,"苏州联胜化学有限公司","2018-2019",11000,"建设年仓储有机硅油3万吨，新增厂房1.4万平方米",6000,"厂房建设完成50%",2018.01,"渭塘镇","苏州联胜化学有限公司","渭塘"]
[20,"华环（苏州）汽车科技有限公司","2018-2019",10000,"建设年产50万套汽车排气系统及轻量化零部件",5000,"厂房建设完成50%",2018.03,"渭塘镇","华环（苏州）汽车科技有限公司","渭塘"]
[21,"大友（苏州）风洞技术有限公司","2018-2020",30000,"建设年可试验1500辆，新增厂房1.4939万平方米",10000,"厂房建设完成30%",2018.06,"渭塘镇","大友（苏州）风洞技术有限公司","渭塘"]
[22,"苏州富丽华教育科技有限公司","2017-2020",61350.37,"新建民办学校，位于朝阳河北、平门塘两侧，包括早教中心、6轨幼儿园，8轨小学，初中和高中。项目占地面积97614平米，建筑面积约11.6万平米",20000,"幼儿园及小学部分建设完成，投入使用；中学部分建设完成30%。",2017.09,"元和","苏州富丽华教育科技有限公司","元和"]
[23,"苏州杜威教育科技有限公司","2017-2018",5980.44,"新建民办幼儿园，位于文灵路东，建元路北，项目占地地面积13563平方米，总建筑面积13998.97平方米",5000,"建设完成，投入使用",2017.11,"元和","苏州杜威教育科技有限公司","元和"]
[24,"苏州市怡泰智能装备有限公司","2017-2018",15000,"新建2.67万平方米厂房",10000,"装修完成",2017.11,"望亭","苏州市怡泰智能装备有限公司","望亭"]

{"sheet":"审而未供工业项目","index":4,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2017通过预审项目未供地项目汇总（列入2018年重点工业项目除外）"]
["序号","项目名称","建设起止年限","计划总投资（万元）","项目规模及主要内容","2018年计划投资（万元）","2018年实施内容及完成形象进度","计划实施时间(年月）","主办单位","实施单位","备注"]
[1,"苏州康盛风电有限公司阳澄湖低风速风力二期工程项目","2018.4-2019.3",40000,"安装21台装机容量2000KW/台的发电机组，3台2500KW/台的发电机组",28000,"设备建设完成70%。",2018.4,"阳澄湖镇","苏州康盛风电有限公司","阳澄湖"]
[2,"苏州耀东信息设备有限公司金融机具研发生产与运营项目","2018-2020",12000,"建设年产11.25亿元银行机具，新建厂房3.5万平米",2000,"报建办理施工许可证",2018.11,"太平","苏州耀东信息设备有限公司","太平"]
[3,"波发特年产25万件基站射频天线项目","2018-2019",10000,"建设年产1亿元基站射频天线，新增厂房2万平米",3000,"厂房建设完成20%",2018.11,"太平","苏州波发特通讯技术股份有限公司","太平"]
[4,"苏品文化","2019-2020",11000,"建设产品展示及体验馆、研发中心、中式文化交流中心（博物馆），新增厂房5万平方米",800,"完成拍地，报建前期工作",2019.03,"渭塘镇","苏州市苏品家具有限公司","渭塘"]
[5,"中信检测","2019-2020",10000,"建设汽车零部件检测实验室、车内有害物质检测实验室和车用电器检测实验室，新增产房2万平方米",500,"完成拍地，报建前期工作",2019.03,"渭塘镇","苏州市中信节能与环境监测研究发展中心有限公司","渭塘"]
[6,"三维精密机械","2019-2020",15000,"建设年产精密汽车模具100套，汽车核心精密零部件8000万套，新增厂房1.5万平方米",500,"完成拍地，报建前期工作",2019.1,"渭塘镇","苏州三维精密金属制品有限公司","渭塘"]
[7,"苏州市斯可源自动化科技有限公司","2018-2019",15000,"年产5轴悬臂机械手100台、自动化治具1万套，数控机床设备1200台。总建筑面积16000平方米。",2000,"厂房建设完成20%",2018.8,"望亭","苏州市斯可源自动化科技有限公司","望亭"]
[8,"东莞市乔锋机械有限公司","2018-2019",16000,"年产数控立车960台，配置治具1000套，总建筑面积2.4万平方米。",2000,"厂房建设完成20%",2018.8,"望亭","东莞市乔锋机械有限公司","望亭"]
[9,"江苏厚道数控科技有限公司","2018-2019",15000,"年产立式加工中心300台、龙门加工中心20台、钻孔攻牙机120台、高速雕铣机60台。总建筑面积22400平方米。",2000,"厂房建设完成20%",2018.8,"望亭","江苏厚道数控科技有限公司","望亭"]
[10,"苏州博卫源实业有限公司","2018-2019",10000,"建设工业（标准厂房二层）7300平方米",2000,"厂房建设完成20%",2018.8,"望亭","苏州博卫源实业有限公司","望亭"]
[11,"苏州捷富洁净材料有限公司","2018-2019",19700,"建设工业厂房20000平方米",2000,"厂房建设完成20%",2018.8,"望亭","苏州捷富洁净材料有限公司","望亭"]