相城区2022年民生实事项目1-6月完成情况

相城区2022年共安排八大类、37个民生实事项目，计划总投资59.21亿元，年度计划投资35.23亿元，上半年各项目的具体进展情况如下：

一、社会保障项目

1.养老提标惠民项目。计划将被征地农民征地保养金待遇提高5%左右，调整人数约5.9万人，企业城保养老金待遇提高5%左右，调整人数约7.9万人。目前前期准备工作正在有序推进，待市级文件下发后发放资金，进一步提升养老待遇保障水平，提高老年居民幸福指数。

2.就业惠民、创业富民项目。今年提供就业岗位33620个，实现困难家庭失业人员动态清零；扶持重点群体创业，创业培训327人，扶持本区户籍市民、大学生创业1100人，落实就业创业补贴政策，发放各类补贴5351.35万元；完成职业培训1.956万人次。新增高技能人才2272人、职业技能鉴定取证（含职业技能等级认定）4404人，新增企业新型学徒63名。新增区高技能人才公共实训基地1家，区技能大师工作室3家。通过一系列措施，进一步扩大就业渠道和岗位供给，明显提升区域内就业数量质量。

3.未成年人保护中心项目。建设未成年人保护中心，建成后将为居民提供临时庇护、残疾儿童康复教育、个案接办、未保宣传、社工基地的社会性服务。目前正在进行规划方案审批，下一步将加快方案深化及报建手续。

二、教育惠民项目

4.相城中等专业学校改扩建项目。学校扩建40班，预计2023年完工。目前正在主体施工中。

5.相城高新实验小学项目。学校规模为8轨48班，预计2023年完工。目前已完成主体封顶，正在二次结构施工。

6.相城高新实验幼儿园项目。学校规模为6轨18班，预计2023年完工。目前已完成主体封顶，正在二次结构施工。

7.北河泾幼儿园项目。学校规模为8轨24班，预计今年底完工。目前已完成主体封顶，正在进行二次结构施工。

8.苏大实验学校小学部扩建工程。学校扩建5轨30班，预计今年底完工。目前已完成主体封顶，正在进行二次结构施工。

9.苏大实验学校高中部项目。学校规模为10轨30班，预计今年底完成项目建设。目前正在基础施工中。

10.长洲苑实验幼儿园项目。学校规模为7轨21班，预计2023年完工。目前正在办理施工许可证，下一步将加快项目工程建设进度。

三、文化体育项目

11.2022年文体中心建设项目。经开区文体中心正在装修中，预计年内竣工投用；漕湖文体中心正在基础施工中，预计2023年完工。

12.春申湖路市民文化广场项目。项目位于春申湖路北、通湖路以东，地下建筑面积约1.6万平方米，建成后将为周边居民提供休闲场所，提升居民幸福感。目前项目正在基础施工中。

13.苏州评弹公园项目。项目位于黄埭镇，将建设评弹书场、公园等，丰富周边百姓文化生活。目前项目正在施工中，预计年内完工。

14.缤纷汇体育公园项目。项目位于漕湖大道以北、五星路以东，将建设探险乐园区、花溪秘径区、缤纷广场区、森林健身区四大区域，为周边居民提供休闲场所。目前项目正在基础施工中，预计于2023年完工。

15.健身舞广场提升项目。对全区各板块健身舞广场安装便民储物设施和智慧广场舞系统，为周边百姓带来便利。目前已进入设备采购流程，下一步将加快推进安装工作。

四、医疗养老项目

16.区疫情诊疗能力提升项目。区核酸检测基地已经完成建设，发热门诊施工图审查中，预计今年底完工，建成后将大幅度提升相城区应对疫情诊疗及核酸检测能力。

17.卫生应急能力提升工程。已采购8辆救护车并投入使用，完成急救站漕湖分站建设，完成AED采购，计划于7月份开始安装培训工作，预计今年底完工，建成后将进一步完善院前急救体系，提升卫生应急处置能力。

18.糖尿病智慧防治工程。在上海复旦大学附属中山医院—相城糖尿病智慧管理项目的基础上，进一步加强相城区糖尿病专科能力建设，目前已完成队列研究的6367例患者入组，正在进行现有数据整理分析。

19.区福利中心养老提档升级改造项目。计划对区福利中心的养老设施和空间布局进行改造提升，提升区内养老服务水平。目前正在进行审图流程，下一步将加快推进报建工作。

五、公共交通项目

20.2022年相城区道路排堵促畅项目。观渔街完成施工标开标，苏大周边之路完成施工招标，通湖路四期完成水稳，预计3条路全年完成1.13公里，建成后将进一步改善相城区交通出行，优化区域路网布局。

21.2022年相城区道路、桥梁解危提质项目。区管道路桥梁安全隐患整治正在编制初步设计及概算，相城大道改扩建项目已取得项目建议书批复，谈浜路已完工验收，凤北公路大修工程正在施工中，共涉及改造提升道路3.67公里，维修桥梁5座，除相城大道预计于2023年完工外，其余部分均将于今年完工。项目建成后将进一步改善区内道路和桥梁，为百姓提供更优质的交通条件。

22.2022年公交设施优化提升项目。已完成相城高新区的13座公交候车亭建设，相城经开区的18座公交候车亭已完成亭体安装，60辆新能源公交车购买工作前期准备中，预计于年内完工，完成后将进一步优化提升相城区公交设施，为百姓提供出行便利。

23.京杭运河望亭一站式水上服务区项目。项目位于京杭大运河望亭段北侧沿岸，涵盖一站式服务、水上综合服务等功能。目前已完成施工监理招标、总包招标等工作，下一步将加快推进报建手续。

24.2022年公共自行车服务站点建设项目。已完成14个站点的基础施工，计划在7月实施站点安装和调试工作，项目计划年内完工，建成后将为周边居民提供绿色出行便利。

六、住房保障项目

25.盛北花园十期南区项目。项目位于北灵路东、盛北路北，占地面积约107.9亩，总建筑面积约22.14万平方米，建设安置房1308套。目前基础施工中，预计2024年交付使用。

26.珍珠花园三期项目。项目位于珍珠湖路南、珍宝路东、刘珏河北，占地面积约59.24亩，总建筑面积约15.15万平方米，建设安置房784套。目前主体结构施工完成90%，二次结构完成65%，预计2023年交付使用。

27.中央公园二期项目。项目位于安元路南、苏埭路东、纬七路北、元心路西，占地面积约43.69亩，总建筑面积约12.2万平方米，建设安置房644套。目前主体施工中，预计2023年交付使用。

28.雪泾家园二期项目。项目位于广登路南、澄帆路西，占地面积约30亩，总建筑面积约7.31万平方米，建设安置房396套。目前主体结构完成90%，二次结构施工完成40%，预计2024年交付使用。

29.春申人才公寓项目。项目位于春秋路、普禧观澜小区北侧，占地面积约26.03亩，总建筑面积约5.4万平方米，建设内容包含人才公寓及配套设施。目前桩基施工完成30%，预计2024年交付使用。

七、生态环境项目

30.元和塘（相城段）治理工程。目前正在施工中，预计年底完工，将有效加固元和塘护岸，改善河道环境。

31.水环境综合整治提升项目。项目主要涉及相城经开区、黄埭镇、黄桥街道等板块，目前已进场施工，预计年底完工，将有效改善区域水环境，提升居民生活质量。

32.阳澄湖水生植被修复试点项目。目前已种植水生植物植株1040.68吨，种植面积12311.88亩，覆盖水域面积7701亩，预计于2023年完工，将进一步修复阳澄湖西湖区、中湖北部部分区域水生植被受损区的水生植，恢复以阳澄湖原生种为建群种的沉水植被群落，构建异龄复层多物种多季相组合的群落类型。

33.工业园区限值限量管理工程。目前已完成相城经开区限值限量方案、监测监控方案评审，黄埭镇建设方案已提交评审中，预计于年底完成建设，将增强区域内污染物排放监控监测能力，提升污染物治理水平。

八、人居环境项目

34.2022年老旧小区改造项目。项目主要涉及相城高新区、黄埭镇等板块，目前已进场施工，改造后将全方位优化提升小区外立面、道路、绿地等设施，极大改善百姓居住环境。

35.口袋公园及绿道改造提升项目。计划建设10个口袋公园、新（改）建绿道15公里，目前口袋公园已完成整体进度55%，绿道完成60%。

36.2022年老旧管网及小区供水设施改造工程。计划新铺设供水管网72公里，水表更换16394户，目前已进场施工，计划2023年完工，改造完成后将进一步优化供水设施，改善居民用水条件。

37.农村人居环境整治提升工程。对渭塘镇、望亭镇、北桥街道、太平街道等相关自然村进行农村人居环境整治，预计年底完工，将改善农村人居环境，建设和谐宜居环境。