## Sheet1
表3
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第 二十六 批 2022年 4 月 30 日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况
31 | X2JS202204190053 | 苏州市地铁2号线高架段蠡口站、富元站、大湾站区间，隔音屏障部分空缺，噪音扰民。2021年已招标，但至今未安装，要求尽快安装到位。 | 苏州市相城区 | 噪音 | 2022年4月20日-21日，相城区交通运输局会同相城高新区管委会、高铁新城管委会、相城生态环境局进行现场核查。 1.经现场核查，2号线蠡口站、富元站、大湾站区间，存在部分地铁高架线路缺失隔音屏的现象。2022年3月26日，相城生态环境局委托有资质第三方对2号线大湾站区域环境噪声情况进行监测（包括昼间及夜间），监测结果显示，大湾站（芯汇未来华庭）夜间（轻轨运行时段）噪声超过国家规定标准；2022年4月21日，相城生态环境局委托区有资质第三方对2号线高架段蠡口站（庆元花园、安元佳苑，均位于轨交东侧）、富元站（紫郡兰园、富元家园，均位于轨交东侧）区域环境噪声情况进行监测（包括昼间及夜间），监测结果显示，夜间（轻轨运行时段）噪声超过国家规定标准，昼间均达到相应标准值。 2.2号线建设阶段，蠡口站-富元站-大湾站区间部分线路两侧无敏感建筑物，环评未提相关降噪要求。工程建设中，对两侧有敏感建筑物的路段安装了12643延米（地铁长度计量单位，约等于米）声屏障。随着2号线蠡口站-富元站-大湾站区间沿线住宅小区建成交付，噪声扰民问题逐渐凸显。经相城区政府与苏州市轨交公司沟通协调，2021年苏州市轨交公司启动了该区间声屏障加装工作，并经公开招标确定了施工单位，施工单位已于2021年12月正式进场。声屏障加装工作原计划建设工期243天。自2022年2月14日以来，由于新冠肺炎疫情影响，目前工程处于停滞状态。截至目前，声屏障加装工程总体施工进度约18%，主要完成了全部预埋螺栓的检验和校正、313根主体构件钢立柱安装、34跨吸声屏体安装等工作内容。声屏障加装工程施工只能在2号线夜间停运时施工，每晚作业时间约为2.5小时。为保证2号线运营安全，每月约有12天可施工。 | 部分属实 | 1.相城区交通运输局将与苏州市轨道交通集团有限公司加强协调、优化施工组织、加快施工进度，视疫情情况在轨道运营空窗期进行施工，确保声屏障补装项目有效推进，力争于2022年内完成声屏障加装工作。 2.苏州市轨道交通集团有限公司将落实长效管理机制，加强对沿线声屏障的日常养护、维修管理等工作。 | 无