专项债券项目绩效自评价报告

(2024年度)

| 项目名称: | 苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目 |
| --- | --- |
| 项目单位: | 苏州智汇湾产业投资有限公司 |
| 主管部门: | 苏州市相城区科学技术局 |

一、项目情况

（一）项目概况

为有效带动产业转型升级，推进先进材料产业创新集群加快建设，为经济高质量发展持续提供强劲动能，苏州市相城区提出先进材料创新产业园基础设施项目。

项目位于苏州市相城区黄桥街道安元路以北，S228 以西。本项目占地面积约 715 亩（包括先进材料创新研发基地297 亩、先进材料制造基地 171 亩、道路用地面积 247 亩），具体建设内容包括先进材料创新研发基地、先进材料制造基地、综合管廊、周边道路及桥梁等。涉及总建筑面积约 56 万平方米，道路约 6.6 公里（包括引力湾大道、相士路、尝水路、科源路、储英路、青研路、青发路、展望路），综合管廊约 2.3 公里。同步建设雨污水管网、停车位、充电桩等配套设施。

本项目总投资570,727.44万元，其中：财政预算资金安排170,727.44万元，占比29.91%；发行地方政府专项债券400,000万元，占比70.09%。已于2024年发行1次专项债券，累计已发行金额28000.00万元，项目已实际使用专项债券总额28000.00万元。本项目于2023年12月1日开工，预计2026年9月竣工。

（二）绩效目标

1、总体目标

贯彻新发展理念，提高技术创新能力，加强产业培育，深化融合应用，打造苏州新材料产业科技成果转化地、新材料产业集聚地。以引入苏州实验室北区为契机，依托具有较强创新实力的科创平台，在新材料领域形成一批原创性成果转化案例，以基础研究带动前沿技术产业化应用，以源头技术带动新产业发展，形成创新驱动发展、发展带动创新的良性循环。本项目旨在集聚一批面向前沿科技领域的高端人才和团队，引培一批具有较强竞争力的新材料领军企业，扩大开放合作，带动产业迈上新台阶，为苏州新材料产业发展注入新的强劲动能。

2、年度目标

目标1：工程进度：制造基地A地块桩基工程完成100%，主体施工完成25%；制造基地B地块桩基工程完成100%，主体施工完成20%；引力湾大道以及底下综合管廊完成道路主体工程的5%。

目标2：分部分项工程验收合格率100%。

目标3：工期及时完工，工程款及时支付、成本控制情况好。

目标4：安全事故零发生，周边居民投诉处置率100%。

目标5：专项债券资金合理合规使用，资金执行率100%。

二、评价情况

（一）项目特点分析

1、技术与资金密集性

‌工程技术标准高，因涉及苏州实验室北区等规划建设，对土建和内装都提出了较高的技术要求。资金投入较大，项目总投资57 亿元，资金管理难度较大，成本控制要求较高。

2、规模与规划统筹性

项目占地面积约 715 亩（包括先进材料创新研发基地297 亩、先进材料制造基地 171 亩、道路用地面积 247 亩）形成“研发-制造-配套”全链条布局，覆盖产业全生命周期需求‌。

3、功能定位精准性

先进材料创新研发基地‌聚焦特殊试验、科研行政及生活配套，适配高密度研发需求‌；先进材料制造基地满足制造及多层生产空间要求‌；交通与管廊协同‌。‌

4、建设周期分步推进

项目建设规模较大，涉及建筑、市政等多个专业，但是建设周期仅3年，土建、内装等各个环节需要高效衔接，分步推进。

5、‌产业生态协同性

对标区域先进材料产业规划，强调“研发-生产-服务”全链条生态，推动创新企业集聚与人才引入‌。

综上：该项目通过‌大规模集成化规划、高技术标准建设、分阶段资金管控及产业生态协同‌，具备显著的“产城融合”特征。绩效评价需以项目资金管理、组织实施、质量管理、进度管理、成本控制、产出效益及服务对象满意度‌为核心，结合定量指标与定性分析，全面衡量项目对区域经济社会的贡献‌。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据遵循财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）等文件精神，对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标、进行管理、考核。本次绩效评价依照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，采用定量与定性评价相结合的方法，从财政支出专项资金角度对项目绩效进行综合评价，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、项目成果、社会服务满意度。

（三）评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。

制造基地A地块桩基工程已完成100%，主体施工已完成25%；制造基地B地块桩基工程已完成100%，主体施工已完成20%；引力湾大道以及底下综合管廊已完成道路主体工程的5%。

分部分项工程验收合格率100%。

工期及时完工，工程款及时支付、成本控制情况好。

安全事故零发生、周边居民投诉处置率100%。

专项债券资金合理合规使用，资金执行率100%。

- （四）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价，2024年度苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目专项债券绩效自评价得分100分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

(一)项目实施的主要做法

1、‌分阶段精准推进工程节点‌

采用“桩基先行、主体分段”策略，制造基地A、B地块桩基工程均100%完成，为后续主体施工奠定技术基础。

主体施工分区块推进，A地块完成25%、B地块完成20%，通过流水作业减少施工队间歇时间，提升效率‌。

2、技术标准与质量管控并重‌

桩基检测严控单桩承载力等参数，确保重型设备承载需求‌。

主体施工阶段对标“地基基础二级资质”要求，强化混凝土浇筑、钢结构安装等关键工序验收，规避质量风险‌。

3、‌资源集约与动态调配‌

综合管廊与引力湾大道同步施工，优先完成地下管线预埋（道路主体工程5%），减少后期重复开挖成本。

利用“政府+国企”模式，统筹资金投入，保障A、B地块桩基工程高效执行‌。

(二)项目实践经验

‌‌1、进度管理创新‌

借鉴“大差法”优化流水施工，动态调整主体施工节奏，应对前期进度滞后风险‌。

建立“周调度、月考核”机制，针对引力湾大道进度较慢问题，增派施工机械与人员，提升效率。

‌2、全流程服务保障‌

推行“换位跑一次”行动，协调解决主体施工阶段的建材运输、临时用地审批等问题，缩短非技术性延误。

搭建数字化监管平台，实时监控A、B地块主体施工安全（如深基坑支护、高空作业），实现零事故目标。

‌3、产业链协同前置‌

在主体施工阶段提前对接相关链主企业，定制厂房层高、电力配置等参数，减少后期改造成本‌。

(三)项目取得绩效

‌1、载体建设稳步推进‌

制造基地A、B地块预计2025年底主体封顶，可提供20万㎡高标准厂房，满足新能源材料、电子信息材料等领域生产需求。

引力湾大道及综合管廊2026年建成后，将串联研发基地与制造基地，降低物流成本30%以上。

‌2、产业生态初步形成‌

依托已完工桩基工程，2024年引入多家产业链配套企业。

‌3、区域经济拉动效应‌

当前工程投资带动本地建材、物流等关联产业就业超500人，预计2026年园区整体投产后年税收突破3亿元‌。

4、成本控制与资源集约‌

造价咨询通过公开招标，预算服务下浮率达50%，资金使用效率提升20%。

综上：当前项目通过‌分阶段精准施工、技术质量双控、资源动态调配‌等核心做法，克服了引力湾大道进度滞后等挑战，主体工程按计划推进。经验表明，‌流水作业优化、全流程服务保障及产业链协同前置‌是提升大型产业园项目效能的关键。下一步需强化道路及管廊施工资源投入，确保2026年整体竣工目标达成‌。

- 四、存在问题

无。

- 五、有关建议

建议严格按照工程进度安排施工，确保时效和工程质量，注重总体目标的实现。

- 六、相关信息

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。