## 先进材料创新产业园
附件3
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 苏州智汇湾产业投资有限公司
国家重大项目库代码 |  | 2306-320507-89-01-625665 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P23320507-0002
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 2.8 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 2.8
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：工程进度：制造基地A地块桩基工程完成100%，主体施工完成25%；制造基地B地块桩基工程完成100%，主体施工完成20%；引力湾大道以及底下综合管廊完成道路主体工程的5%。 目标2：分部分项工程验收合格率100%。 目标3：工期及时完工，工程款及时支付、成本控制情况好。 目标4：安全事故零发生，周边居民投诉处置率100%。 目标5：专项债券资金合理合规使用，资金执行率100%。 |  |  |  | 目标1：制造基地A地块桩基工程已完成100%，主体施工已完成25%；制造基地B地块桩基工程已完成100%，主体施工已完成20%；引力湾大道以及底下综合管廊已完成道路主体工程的5%。 目标2：分部分项工程验收合格率100%。 目标3：工期及时完工，工程款及时支付、成本控制情况好。 目标4：安全事故零发生、周边居民投诉处置率100%。 目标5：专项债券资金合理合规使用，资金执行率100%。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 序时进度 | 5 | 5 | 2024年债券资金到位情况
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 按照资金到位情况执行
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | 2024年专项债资金审计情况
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 合规、完整 | 合规、完整 | 5 | 5 | 管理制度
|  | 制度执行有效性 | 按制度执行 | 有效 | 5 | 5 | 按照管理制度执行
产出 | 数量指标 | 实际完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 工程进度表
| 质量指标 | 分部分项工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | 验收报告
| 时效指标 | 工期完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | 工期完成情况
| 成本指标 | 成本控制情况 | 好 | 好 | 10 | 10 | 项目整体概算
效益 | 经济效益 | 项目带动社会有效投资情况 | 带动 | 带动 | 5 | 5 | 有效投资情况
| 生态效益 | 节能减排制度执行情况 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 节能减排制度执行情况
|  | 开展环境意识教育培训 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | 开展安全生产培训情况
满意度 | 服务对象 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95分 | ≥95分 | 10 | 10 | 满意度调查情况
|  | 相关投诉处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 投诉处置情况
总 计 |  |  |  |  | 100 | 100